Приложение 1

к приказу УООиП от 25.03.2014 № 148

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| Муниципальный уровень |  |  |  | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание работ | Показатель | Ответственные | Сроки |  |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1.Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования Каргасокского района |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | Пакет документов | УООиП, ОУ | 2014 | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ОУ): - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ; - приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с ФГОС ДО; - определение основного направления развития ОУ в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ОУ |
| 1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | План действий | УООиП (Сорокина И.Л.) | март- апрель 2014 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ОУ |
| 1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации о готовности введения ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль 2014 | Участие в мониторинге оценки степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | УООиП (Сорокина И.Л.) | октябрь 2014 октябрь 2015 октябрь 2016 | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ОУ, реализующие программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования Аналитическая справка | УООиП (Гришаева Т.О.) | февраль-апрель 2014 | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО |
| 1.6. Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом рекомендаций | Материалы консультаций | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль-декабрь 2014 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций | Материалы консультаций | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль 2014- декабрь 2016 | Использование моделей реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Мониторинг | УООиП (Серяков В.В.) | ноябрь 2014 | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. Создание рабочей группы и утверждение базовой площадки по отработке модели введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Внесение предложений по составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО | Предложения | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы ОУ по введению ФГОС ДО |
| 2.2. Сопровождение деятельности базовой площадки по отработке модели введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Координация и сопровождение деятельности базовой площадки (МБДОУ д/с № 34) | Наличие проекта ООП ДО в МБДОУ д/с № 34, имеющем статус базовой площадки – сентябрь 2014 | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль 2014 – декабрь 2016 | Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО |
| Обеспечение деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | План работы группы | УООиП (Кирсанова М.А.) | февраль 2014 – декабрь 2016 |  |
| 2.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |
| Обеспечение методическими рекомендациями ДОУ по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | 100% обеспеченность | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль-декабрь 2014 | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | План-график, мониторинг | УООиП (Гришаева Т.О.) | август 2014-декабрь 2016 | Составление плана-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОУ |
| 3.2. Аттестация педагогов ОУ |  |  |  |  |
| Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Экспертиза деятельности педагогических и руководящих работников | УООиП (Гришаева Т.О.) | 2014-2016 | Создание плана-графика прохождения аттестации педагогических работников дошкольного образования. |
| 3.3. Сопровождение молодых специалистов |  |  |  |  |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Материалы консультаций | УООиП (Гришаева Т.О.) | 2014-2016 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | Нормативные акты | УООиП (Шантурова А.В.) | 2014 | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Контроль за расходованием муниципальных средств. | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования | УООиП (Шантурова А.В.) | апрель 2014- апрель 2015 | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ОУ, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями | Нормативные акты | УООиП (Шантурова А.В., руководители ОУ) | 2014-2016 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг. Разработка локальных актов ОУ по оказанию платных дополнительных услуг |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |  |  |  |  |
| Информирование и консультации руководителей и специалистов ОУ по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Раздел «Введение ФГОС ДО» на сайте УООиП | УООиП (Сорокина И.Л.) | февраль 2014-декабрь 2016 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | УООиП (Гришаева Т.О. Сорокина И.Л.) | февраль 2014- декабрь 2016 | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОУ по реализации ФГОС ДО |
| 5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО на уровне муниципалитета | Функционирование раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте УООиП | УООиП (Сорокина И.Л., Гришаева Т.О., Гордуновский Д.А., руководители ОУ) | январь 2014- декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ (районная газета «Северная правда»), на сайте ОУ, о ходе реализации ФГОС ДО. Размещение материалов по введению ФГОС ДО |

Приложение 2

к приказу УООиП от 25.03.2014 №148

Состав

муниципальной рабочей группы

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Каргасокского района

- Кирсанова Маргарита Александровна, первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», председатель.

- Сорокина Наталья Витальевна, начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», заместитель председателя.

- Сорокина Ирина Леонидовна, ведущий специалист Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», секретарь.

- Абрамова Марина Владимировна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 22 «Снежинка» общеразвивающего вида п.Нефтяников.

- Гришаева Татьяна Олеговна, ведущий специалист Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

- Жирнова Надежда Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 3 «Теремок» общеразвивающего вида.

- Колмакова Татьяна Михайловна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Каргасокского детского сада № 1 общеразвивающего вида.

- Нестерова Светлана Александровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 27 «Аленушка» общеразвивающего вида.

- Севостьянова Ольга Афанасьевна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 34 «Березка» общеразвивающего вида.

- Серяков Владимир Викторович, и.о.начальника ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

- Шантурова Алевтина Витальевна, и.о.главного экономиста Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».